## Slide 1
KA 项目
看板汇报
2026年7月
10
总项目
3
城市
3
跟进人
7
阻塞项
项目阶段分布
阶段 | 数量 | 占比
线索 | 1 | █1/10
已联系 | 3 | ███3/10
需求确认 | 4 | ████4/10
方案设计 | 2 | ██2/10
POC | 0 | 0/10
商务谈判 | 0 | 0/10
成交 | 0 | 0/10
城市分布
无锡 4个项目 · 跟进人: 张挺 · 阻塞: 3个
江门 5个项目 · 跟进人: 黎琛 · 阻塞: 4个
佛山 1个项目 · 跟进人: 齐林 · 阻塞: 1个

## Slide 2
项目详情
📍 无锡 · 张挺 · 4 个项目
大厨甄选配送中心（本地平台）
● 线索
建联: 2026-07-01
→ 安排1单免费试用，跟进试用反馈
快驴
● 已联系
建联: 2026-06-18
→ 输出夜间（22点-7点）无人车配送费用方案，并寻找快驴总部决
⚠ 决策人在总部
天惠超市
● 已联系
建联: 2026-06-26
→ 保持联系，待管理层态度变化后再推进
⚠ 管理层不同意使用无人车
中通快递（华庄店）
● 需求确认
建联: 2026-06-09
→ 验证下午14点时段20次使用数据，输出一装多卸方案
⚠ 一装多卸
📍 江门 · 黎琛 · 5 个项目
菜大王（本地平台）
● 已联系
建联: 2026-06-30
→ 输出具体配送方案，约老板白天时间洽谈
多多买菜
● 需求确认
建联: 2026-06-29
→ 输出具体价格及装卸货方案，待一装多卸功能上线后尝试一条路线
⚠ 运输时间：5:00～11:00，与禁行时段冲突，如果夜间运行
聚量（本地平台）
● 需求确认
建联: 2026-06-17
→ 根据成本核算输出无人车配送方案，约老板进一步洽谈
⚠ 一装多卸；货损回收；
极兔韵达&中通分拣点
● 方案设计
建联: 2026-06-09
→ 产品上线后联系老板体验，需定制笼子车型以节约卸货成本
⚠ 一装多卸
圆通&申通分拣点
● 方案设计
建联: 2026-06-05
→ 产品上线后联系老板体验，关注路权进展
⚠ 一装多卸
📍 佛山 · 齐林 · 1 个项目
百果园
● 需求确认
建联: 2026-06-29
→ 输出装卸货/不装卸货两版报价方案，进一步了解单件配送成本
⚠ 冷藏车